计算机科学与技术系2005级毕业设计(论文)工作安排

为了做好05级计算机科学与技术专业毕业设计(论文)工作，根据学校有关规定，经我系党政联席会议研究，我系具体工作安排如下：

一、成立系毕业设计(论文)工作领导小组

组  长： 陈桂林 张玉虎

副组长： 赵生慧 王友社

特聘专家：林京教授

成  员： 刘士喜 马丽生 杨传健 周强 于春燕 计成超 徐志红 陈文兰

二、工作计划和安排

| 序号 | 工作环节 | 主要工作内容 | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织准备 | 1．召开动员会议：对指导教师、学生进行动员，明确相关规章制度； 2．专家讲座：如何规范地开展毕业设计（论文）工作； 3．落实毕业设计（论文）工作各项必备条件。 | 08年下学期第11周 |
| 2 | 征题审题 | 1．审查指导教师资格； 2．指导教师根据专业培养目标申报毕业设计（论文）选题，填报选题表； 3．在专家指导下对选题进行审查。 | 08年下学期第12-14周 |
| 3 | 选题 | 1．专家讲座：毕业设计的基本过程与方法，如何选题； 2．公示选题，指导教师、学生双向选择，系(部)调整并确定选题结果。 | 08年下学期第15周 |
| 4 | 下达任务 | 1．指导教师向学生下达经审核的任务书，明确课题研究内容、任务、进程安排及基本要求等； 2．检查任务书及下达情况； 3．将选题和任务书下达情况汇总后报送教务处。 | 08年下学期第16周 |
| 5 | 开 题 | 1．指导教师指导学生查阅文献资料，撰写文献综述； 2．组织学生开题，填写开题报告书； 3．专家与领导小组检查学生开题工作完成情况及完成质量。 | 08年下学期第16-19周 |
| 6 | 中期检查 | 1．检查内容包括：学生毕业设计（论文）工作进展，如设计（论文）撰写、实验等工作完成情况及完成质量、学生在毕业设计（论文）期间的学习纪律情况、指导教师到位情况、毕业设计（论文）工作安排落实及组织管理情况等； 2．组织各教研室、指导教师、学生开展自查。 | 09年上学期 第2周 |
| 7 | 撰写论文 | 1．专家讲座：毕业设计（论文）写作专题讲座，指导学生规范撰写论文； 2．指导教师对学生设计（论文）初稿提出指导、修改意见，每周指导一次，总次数不少于3次； 3．学生根据指导教师提出的指导、修改意见，完成设计（论文）定稿； 4．按规范装订成册后，提交指导教师及专家评阅。 | 09年上学期 第3-7周 |
| 8 | 评 阅 | 1．拟定评阅、答辩工作具体安排，并将工作安排报送教务处备查； 2．指导教师对毕业设计（论文）进行评阅，写出评语及建议论文评定等级。 | 09年上学期 第8周 |
| 9 | 预 答 辩 | 正式答辩之前，由领导小组安排预答辩，对不合格的论文提出修改建议。 | 09年上学期 第8周 |
| 10 | 专家评阅 | 1．指导教师对不合格的毕业设计(论文)进行重新评阅，写出评语及建议评定等级。 2．专家对毕业设计（论文）进行评阅，写出专家评阅意见及建议论文评定等级。 | 09年上学期 第9-10周 |
| 11 | 自主实习 | 未参加集体实习的同学，自主实习。 | 09年上学期 第8-12周 |
| 11 | 答 辩 | 1．学生将毕业设计（论文）定稿提交给所在答辩小组； 2．答辩教师提前审阅学生的毕业设计（论文），拟订答辩提纲，作好答辩准备； 3．学生参加小组答辩，采取公开形式进行； 4．答辩小组复查学生答辩资格，写出对毕业设计（论文）的评价意见，并根据量化评分参考标准评定设计（论文）成绩及等级； 5．保存答辩原始记录本以备查。 | 09年上学期 第13周 |
| 12 | 复 议 | 1．对成绩为优秀及评阅答辩中有争议的毕业设计（论文），答辩委员会须进行审查、复议，确定最终成绩及等级； 2．论文 (设计)成绩经分管教学副主任审核签字后报送教务处。 | 09年上学期 第14周 |
| 13 | 档案管理 | 1．学生根据规范要求将毕业设计（论文）定稿文本及电子版交系（部）和学校存档； 2．整理毕业设计（论文）相关材料，规范档案管理，保存相关材料。 | 09年上学期 第15周 |
| 14 | 总结评优 | 1．总结毕业设计（论文）工作，提交总结报告和相关分析材料，推荐优秀毕业设计（论文）； 2．配合教务处开展毕业设计（论文）专项评估，评选优秀毕业设计（论文）。 | 09年上学期 第16周 |

说明：

鉴于2005级同学目前还在滁州供电公司实习，本计划可能会根据实习进展延迟一至两周。

计算机科学与技术系

2008.11.20