关于2010届本科毕业设计（论文）前期准备工作

毕业设计（论文）是教学计划中最重要的一个综合性、创造性、理论联系实践最紧密的教学环节，因而是实现培养目标的关键阶段。在这一阶段，毕业生生在指导老师的指导下，对指定的课题，从课题调研、资料（包括外文资料）查询、方案设计、软件平台选择、具体实现等课题环节进行锻炼，并在此基础上撰写毕业论文，以便从更高层次加深对专业的认识，从而为将来面向更复杂的课题奠定基础。因此，认真搞好选题、强化各环节过程管理，是保证毕业设计（论文）质量的有效措施，对全面提高本科教学质量与本科毕业生的业务素质具有重要的意义。

结合专业培养目标及高校本科评估的要求，计算机科学与技术系关于本科毕业设计（论文）工作部署和安排如下：

2009年9月20日成立了以陈桂林、张玉虎为组长，赵生慧 、王友社为副组长的系毕业设计(论文)工作领导小组，全面负责本科毕业设计（论文）的各项工作。并邀请合肥工业大学特聘专家林京教授为我系本科毕业设计（论文）工作的顾问。

2009年10月10日召开《2010届本科毕业设计（论文）选题评审会议》

评审会上对160个毕业设计选题进行表进行初审，并将审核意见反馈给相关指导教师。

2009年10月20日邀请特聘专家合肥工业大学林京教授对2010届本科毕业设计（论文）选题表进行复审，并将相关复审意见反馈给相关指导教师。

2009年11月4日计算机科学与技术系在南校区教学楼东阶101教室召开了全体毕业生动员大会。会议就毕业生的毕业选题、论文、设计等方面工作进行了部署。系副主任赵生慧及部分指导教师参加了动员会，并在现场进行毕业设计（论文）双向选题。

2009年12月10日计算机科学与技术系在南校会议室召开了《毕业设计选题研究会议》。在原有选题的基础上结合我系的特点，增加了10个关于计算机图形学、计算机游戏类方面的选题供毕业生选择，并根据应用型本科教学要求，将难度相对较大的算法类题目改为设计类题目。

2009年12月20日

计算机科学与技术系在南校区教学楼2101，2102，2103，2104，2105教室举行了2010届本科毕业设计开题报告。本次开题分两批。第一批于12月20日；第二批于元月中旬进行。通过开题报告，答辩指导老师能够帮助学生掌握毕业设计（论文）的基本方法与思路以及规范填写本科毕业设计（论文）开题报告表的方法。本次答辩结果分为 “准予通过”、“修改后通过”或者“不通过”等3种。其中准予通过1人，修改后通过83，不通过13人。

2009年1月4日在南区会议室就本科毕业设计的若干问题进行了广泛的讨论。具体如下：

1 本科毕业设计（论文）材料是目前我系涉及面最广、材料最多的工作，在人才培养目标及教学评估中占有重要位置。当前的问题是我系教师对整个本科毕业设计的流程及各个环节不清晰，对将要存档的约15项相关材料不了解，没有记录指导过程的意识。为此结合我系专业特点及学校本科毕业设计（论文）的暂行规定，准备拟定《计算机科学与技术系毕业设计手册》，供指导教师及毕业生参阅。

2 指导教师可能会出现指导时间和精力的投入不足。系部决定加强对指导教师指导过程进行监控，对整个本科毕业设计（论文）写作过程不定期检查。

3 根据“第七学期现象”，部分毕业生可能长期不在学校，最后形成突击现象，影响毕业设计（论文）的质量。要求班主任及指导教师加强与学生联系，对毕业生给予一定的帮助。

5 由于指导教师或学生的主、客观原因，可能会出现各项毕业设计（论文）材料不能按质、按量、按时的完成与提交。要求指导教师和学生要在思想上高度重视，切实把毕业设计（论文）工作做好。

6 由于本科毕业设计（论文）涉及的教师、学生、材料多，程序繁杂，任务重，责任大，为使我系本科毕业设计（论文）有条不紊地进行，做到：早预测、、早发现、早报告、早解决。

相信在毕业设计(论文)工作领导小组的正确领导下，我系的本科毕业设计（论文）工作一定能够按照高校本科评估的要求顺利完成，不辜负学校和毕业生的期望。