2010年3月第31次全国计算机等级

考试安排

| 时间 | 任务 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 3.24 周三16：00 | 到市教育局领取上机考试光盘 | 王主任、周强 |
| 3.26 周五8：30 | - 检查考务材料是否齐全 - 南北校区挂横幅 | 胡晓静、张永定、刘晓兰 |
| 3.26 周五14：30 | 机房整理机器 | 周强、27日下午上机监考的教师 |
| 3.26周五15:00 | 到实验楼106领取上机监考材料 （上机考试安排表、签到表、上机情况记录表、监考挂牌、草稿纸） | 机房主监考 |
| 3.27周六6：50 | 到市教育局领取取试卷 | 胡晓静、张志远、谷胜伟 |
| 3.27 周六7：40 | - 北校区监考教师乘7：30校车到南区 - 南区本系教师到东阶101，北区教学楼203 - 将考试安排等牌子推到教学楼门口；把考务用品搬至东阶101，发放考务用品及试卷；打开投影、电脑；引导监考教师入座，维持考务会秩序。 | 本系全体教师 |
| 3.27 周六8：00-8：20 | 1.考务会 地点：北区――教学楼203化生系办公室 南区――东阶101 2.南北校区机房系统管理员和机房值班人员整理机器 | 南区：王友社 北区：赵生慧 |
| 3.27 周六8：30 | 考试考生入场，由保卫处两位保安验证（身份证、准考证） |  |
| 3.27 周六9：00 | 南北校区理论考试开始 |  |
| 3.27 周六9：40 | 发放考务费 | 北区：于春燕 南区：徐志红、胡晓静 |
| 3.27 周六10：30 | 二级考试结束，回收试卷 | 考务人员、本系监考教师 |
| 3.27 周六11：00 | 南北校区三级、四级考试结束 |  |
| 3.27 周六11：30 | 清点试卷及答题卷并送市教育局 | 胡晓静、张志远、谷胜伟 |
| 3.27 周六14:00—21：00 | 南区1#、2#、3#机房监考教师到达机房北区1#机房监考教师到达机房 | 上机监考教师 |
| 3.28 周日8：00—11：30 | 南北校区继续上机监考 北区11：00结束；南区11：30结束 | 上机监考教师 |
| 3．29 周一 | 汇总上机考试数据，刻录成光盘 | 周强 |
| 3．29 周一 | 1.考后总结不足之处，以待改进 2.回收整理考务用品，收藏横幅、展板 3.整理存档资料：理论考试情况汇总表、上机签到表、上机情况汇总表、考试安排、监考教师安排 | 胡晓静、张永定、刘晓兰 |
| 3．30 周二 | 到市教育局送上机考试成绩光盘、试卷交接表 | 胡晓静 |

注：1.考务办公室：北区教学楼203化生系办公室、南区中文系办公室；

2.所有监考教师须在考前半小时到达机房，熟悉环境，做好考前准备工作。

滁州学院考点

2010年3月22日